具身智能完整项目
业余开发计划

从 LLM 软件 Agent 到真实机械臂闭环系统

适用背景：具备 LLM / Agent 开发经验，暂无机器人和具身智能项目经验
投入节奏：工作日晚上 + 周末，每周约 8–12 小时
核心周期：40 周；建议额外保留 4–6 周缓冲
文档版本：v1.0｜2026 年 7 月

最终目标 完成一个可重复演示、可量化评测的“桌面物品整理具身 Agent”：接收自然语言指令，观察真实桌面环境，规划子任务，调用机械臂技能完成抓取与放置，并能识别失败、重新规划和记录完整轨迹。

# 1. 执行摘要

本计划以一个明确的最终项目为主线：桌面物品整理具身 Agent。系统不是让 LLM 直接输出关节角，而是采用分层架构：LLM 负责语言理解、高层任务规划和异常处理；视觉与状态模块负责感知；经模仿学习训练的策略或确定性技能负责低层操作；控制器负责安全地驱动真实机械臂。

推荐周期 按每周 8–12 小时计算，核心开发约 320–420 小时，对应 9–11 个月。若平均每周只有 6 小时，建议按 12–14 个月安排；若稳定达到 12–15 小时，可压缩至约 7–8 个月。

## 1.1 计划的核心原则

先仿真、后硬件：在机械臂仿真任务通过验收前，不采购高成本设备。

先结构化状态、后纯视觉：先验证 Agent loop 和控制闭环，再逐步移除“上帝视角”信息。

先模仿学习、后强化学习：真实硬件阶段优先使用遥操作演示和行为克隆/ACT，避免高风险在线试错。

LLM 不进入高频控制环：LLM 只做秒级或任务级决策，10–50 Hz 的低层控制由策略与控制器完成。

每阶段都有门禁：没有达到量化指标，就不扩展范围、不增加新框架、不购买下一批设备。

## 1.2 最终项目的验收定义

| 维度 | 最低验收标准 | 理想目标 |
| --- | --- | --- |
| 任务范围 | 至少 3 类桌面任务：指定物体抓取、放入指定容器、按属性分类 | 扩展到 5 类任务，并支持顺序约束 |
| 自然语言 | 能够将用户指令稳定映射为技能序列 | 支持指代、约束和简单纠错指令 |
| 真实执行 | 每类任务独立测试 20 次，总成功率 ≥70% | 总成功率 ≥85% |
| 失败恢复 | 能识别抓取失败、物体滑落或放置错误，并触发重试 | 失败恢复成功率 ≥60% |
| 安全 | 具备速度限制、工作区限制、急停和人工接管 | 连续运行 1 小时无危险碰撞 |
| 可复现性 | 数据、配置、模型、评测脚本和日志完整 | 一键运行演示与自动生成评测报告 |

## 1.3 明确不包含的范围

人形机器人、双足或四足运动控制

从零预训练大型 VLA 或视频世界模型

开放家庭环境中的通用机器人

高精度 SLAM、多房间自主导航

工业级安全认证和无人值守运行

# 2. 从软件 Agent 到具身 Agent：能力迁移

你已有的软件 Agent 经验并不会被推倒重来。高层架构几乎可以直接迁移，新增难点主要集中在三维空间、连续动作、物理反馈和真实数据。

| 现有经验 | 具身智能中的对应概念 | 需要新增的能力 |
| --- | --- | --- |
| Tool calling | 技能调用 / 动作接口 | 动作空间、参数边界与执行时序 |
| Agent loop | 感知—规划—行动—反馈闭环 | 部分可观测、实时反馈与状态估计 |
| Planner | 任务规划器 | 空间约束、动作前置条件与可达性 |
| Memory | 场景记忆 / 物体状态 | 坐标系、物体位姿和历史轨迹 |
| Verifier | 成功检测器 | 视觉验证、接触反馈和容错阈值 |
| Sandbox | 物理仿真器 | 碰撞、动力学、控制频率和 sim-to-real |
| Trace / logs | 机器人轨迹数据集 | 图像—状态—动作时间同步 |

## 2.1 必须补齐的最小知识栈

机器人学基础：坐标系、齐次变换、旋转矩阵/四元数、正逆运动学、关节空间与笛卡尔空间。

控制与动作：位置控制、速度控制、夹爪控制、控制频率、工作区和碰撞约束。

机器人学习：轨迹数据、模仿学习、行为克隆、ACT/扩散策略、离线评测。

世界模型：状态转移建模、多步预测误差、MPC/CEM 规划和不确定性。

真实系统工程：标定、时间同步、摄像头、串口、急停、数据版本和故障排查。

# 3. 时间投入与工作节奏

## 3.1 标准每周节奏

| 时段 | 建议投入 | 适合任务 | 产出要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作日晚上 × 3 | 每次 60–90 分钟 | 阅读、单模块编码、日志分析、Prompt/配置修改 | 每次只关闭一个明确问题 |
| 周六 | 连续 3–4 小时 | 环境安装、硬件装配、数据采集、整体联调 | 完成一个可运行增量 |
| 周日 | 2–3 小时 | 批量评测、整理实验、写文档和下周计划 | 形成指标与结论 |

## 3.2 防止业余项目失控的规则

每周只设一个主里程碑；工作日晚间不做大规模环境迁移。

连续两周未完成里程碑时，先缩减范围，而不是增加投入承诺。

所有实验必须留下配置、随机种子、模型版本和结果摘要。

硬件问题超过两个晚上仍未定位时，回到最小控制脚本，不在完整 Agent 中盲调。

每 4 周安排一个“只整理、不加功能”的收敛周。

# 4. 总体路线与里程碑

时间轴说明：核心计划为 40 周；第 41–46 周用于硬件延期、数据补采、模型不稳定或演示整理。硬件采购决策最早在第 14 周作出，避免在尚未验证兴趣和技术路径时过早投入。

| 阶段 | 周次 | 主要目标 | 核心交付物 | 门禁标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1–6 | AI2-THOR 语义具身 Agent | LLM planner、状态记忆、验证与评测 | 10 个任务成功率 ≥70% |
| B | 7–14 | 机器人学基础与仿真机械臂 | ManiSkill pick-and-place、轨迹记录 | 状态输入策略成功率 ≥80% |
| C | 15–22 | 模仿学习、视觉策略、简单世界模型 | ACT/BC 基线、dynamics + MPC demo | 视觉策略 ≥60%，世界模型可规划 |
| D | 23–26 | 真实硬件装配与标定 | 双臂遥操作、摄像头、急停和数据录制 | 连续遥操作 30 分钟稳定 |
| E | 27–34 | 真实数据采集与策略训练 | 真实数据集、策略部署、失败补采 | 3 类任务总成功率 ≥70% |
| F | 35–40 | LLM + 技能 + 验证完整集成 | 自然语言演示、自动评测、项目文档 | 完成最终验收定义 |
| 缓冲 | 41–46 | 稳定性与扩展 | 补采数据、性能优化、演示视频 | 不增加新主线，只解决缺口 |

# 5. 阶段 A：语义具身 Agent（第 1–6 周）

目标：在没有真实机械臂的情况下，先掌握具身 Agent 的状态闭环、部分可观测、任务验证和失败恢复。AI2-THOR 提供室内交互环境、可执行动作和物体状态，适合复用现有 LLM Agent 技术栈。[1]

| 周次 | 主题 | 任务 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 环境跑通 | 安装 AI2-THOR；手动控制移动、旋转、抓取、放置；保存 RGB、metadata 和动作日志。 | Python 脚本可重复完成一条固定轨迹。 |
| 第 2 周 | 动作接口 | 设计统一 Action Schema、参数验证、执行结果标准化和最大步数限制。 | 动作调用层具备单元测试。 |
| 第 3 周 | LLM Agent loop | 实现 observation summarizer、planner、executor 和 trajectory logger。 | 模型能完成物体已可见的简单任务。 |
| 第 4 周 | 记忆与搜索 | 只向模型提供当前可见对象；维护已见物体、房间和持有状态；加入搜索策略。 | 可完成“先找再拿”的任务。 |
| 第 5 周 | 验证与恢复 | 实现重复动作检测、动作失败分类、子任务验证、重新规划。 | 至少处理 3 类常见失败。 |
| 第 6 周 | 批量评测 | 建立 10–20 条任务集；统计成功率、动作数、LLM 调用数、失败类型。 | 完成阶段报告和门禁评审。 |

阶段门禁 A 在结构化环境状态下，至少 10 个测试任务总体成功率达到 70%；能输出失败分类和完整轨迹。未达到时，不进入纯 RGB 感知，也不增加 Habitat、Isaac 或 ROS。

# 6. 阶段 B：机器人学基础与仿真机械臂（第 7–14 周）

目标：从“PickupObject 这类抽象动作”进入真实的连续控制问题。ManiSkill 提供 Gym/Gymnasium 接口、CPU/GPU 仿真和机器人操作任务，适合将策略学习与现有 Python 工程结合。[2]

| 周次 | 主题 | 任务 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 7 周 | 坐标系 | 学习世界、基座、相机、末端和物体坐标系；完成 SE(3) 变换练习。 | 能解释并代码验证坐标变换链。 |
| 第 8 周 | 运动学 | 理解关节状态、末端位姿、正逆运动学和关节限位。 | 调用 IK 到达 5 个目标点。 |
| 第 9 周 | 控制接口 | 区分 joint position、end-effector delta、gripper action；加入动作限幅。 | 机械臂可稳定移动且不越界。 |
| 第 10 周 | ManiSkill 入门 | 运行 PickCube / PushCube；理解 observation、action、reward、episode。 | 手动或 scripted policy 完成任务。 |
| 第 11 周 | 专家轨迹 | 使用 scripted expert 或遥控器生成示范；保存图像、状态、动作和成功标记。 | 至少 200 条仿真成功轨迹。 |
| 第 12 周 | 状态策略 | 以低维状态训练 Behavior Cloning 基线。 | 独立评测成功率 ≥70%。 |
| 第 13 周 | 稳定性 | 加入归一化、动作平滑、随机初始位姿和错误分析。 | 成功率提升且能解释失败。 |
| 第 14 周 | 阶段评测 | 固定测试集、多随机种子、保存视频并输出报告。 | 状态输入成功率 ≥80%。 |

采购决策点 第 14 周结束后再决定是否购买真实硬件。只有在仿真 pick-and-place 达到门禁、你仍愿意持续投入，并且具备稳定工作台和安全空间时，才进入采购。

# 7. 阶段 C：机器人学习与世界模型（第 15–22 周）

目标：建立从“机器人轨迹数据”到“可部署策略”的完整训练链，并通过一个小型 dynamics model + MPC 项目真正理解世界模型。LeRobot 提供真实机器人数据集、策略和硬件无关的 Python 接口，其数据集 v3 支持录制、加载、流式读取和图像增强。[3][4]

| 周次 | 主题 | 任务 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 15 周 | 数据管线 | 理解 episode、timestamp、camera、state、action；实现数据检查和可视化。 | 可浏览任意轨迹并发现异常帧。 |
| 第 16 周 | 视觉 BC | 用 RGB + proprioception 训练小型行为克隆策略。 | 完成端到端训练和 rollout。 |
| 第 17 周 | ACT 基线 | 训练 ACT 或 LeRobot 推荐的模仿学习策略；理解 action chunk。 | 与 BC 做公平对比。 |
| 第 18 周 | 泛化与增强 | 随机背景、照明、物体初始位置；划分 train/validation/test。 | 报告分布内与分布外差异。 |
| 第 19 周 | 强化学习最小实践 | 在仿真状态输入下运行 PPO/SAC 示例，理解奖励与在线采样。 | 不追求 SOTA，只完成闭环。 |
| 第 20 周 | 世界模型数据 | 收集 (s,a,s')；训练 next-state 或 delta-state 模型。 | 单步预测误差可视化。 |
| 第 21 周 | MPC / CEM | 采样动作序列，用模型滚动预测，执行 receding horizon planning。 | 完成推方块到目标的演示。 |
| 第 22 周 | 集成与复盘 | 比较 model-free、imitation、model-based 三条路线。 | 形成技术选型结论。 |

阶段门禁 C 视觉输入策略在随机初始位置测试中成功率至少达到 60%；世界模型能够完成一个有限视野的规划演示。该门禁用于确认你已具备训练、评测和误差分析能力，而非追求模型规模。

# 8. 阶段 D：真实硬件装配与标定（第 23–26 周）

## 8.1 推荐硬件路线

默认选择 LeRobot 生态的 SO-101 双臂方案：一个 leader arm 用于遥操作，一个 follower arm 执行动作。官方文档提供物料清单、3D 打印、装配、校准和使用流程；LeRobot 的统一 Robot 接口能将观测、动作和策略训练连接起来。[3][5]

| 类别 | 必需配置 | 采购原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机械臂 | SO-101 follower + leader 各 1 套 | 以官方 BOM 和兼容电机为准；预留备件 | 双臂遥操作显著降低数据采集门槛 |
| 摄像头 | 至少 2 个 USB 摄像头 | 固定俯视/侧视；优先稳定帧率和可锁定曝光 | 后续可增加腕部视角 |
| 计算机 | Linux + NVIDIA GPU 优先 | 小型 ACT 建议 ≥12 GB 显存；大型模型不列为必需 | Mac 可继续承担代码与数据检查 |
| 工作台 | 稳定桌面、固定底座、均匀照明 | 明确工作区边界，避免易碎物 | 背景尽量简单、可重复 |
| 安全与工具 | 急停/断电方式、扎带、螺丝工具、备用线材 | 先确保可人工接管，再开始自动运行 | 禁止无人值守执行 |
| 训练物体 | 软质方块、杯状容器、托盘、颜色块 | 尺寸、重量适中；避免尖锐和易碎物 | 先固定 3–5 种物体 |

预算方法 不在计划阶段锁定固定价格。以 SO-101 官方 BOM 为基准，额外预留 20%–30% 用于 3D 打印、运费、备用舵机、线材、摄像头支架和返工。若现有计算机没有合适 GPU，优先短期租用云 GPU 完成训练，再决定是否采购工作站。

## 8.2 采购前检查表

仿真阶段 B、C 均通过门禁，并且愿意继续投入至少 4 个月。

有至少 80 cm × 60 cm 的稳定工作区，可长期保留设备。

可以使用 Linux 环境；若使用 Mac，已准备远程 Linux/GPU 方案。

明确设备来源、退换政策、3D 打印来源和备件周期。

能接受装配、走线、串口识别、校准和机械返工所需时间。

## 8.3 四周执行安排

| 周次 | 主题 | 任务 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 23 周 | 到货核验与装配 | 按 BOM 清点；装配 leader/follower；记录每个电机 ID 和走线。 | 所有关节可单独识别。 |
| 第 24 周 | 标定与限位 | 完成零位、方向、关节范围；实现低速动作和一键断电。 | 无越界、抖动和异常发热。 |
| 第 25 周 | 遥操作 | leader 控制 follower；增加动作平滑、速率限制和日志。 | 连续遥操作 30 分钟稳定。 |
| 第 26 周 | 摄像头与录制 | 固定相机、锁定参数、同步录制图像/状态/动作；完成数据回放。 | 录制 20 条可复现 episode。 |

阶段门禁 D 机械臂能够连续遥操作 30 分钟；所有动作有速度/范围限制；摄像头、关节状态和动作时间同步；发生异常时可以立即停机。未达到时禁止自动策略运行。

# 9. 阶段 E：真实数据采集与策略训练（第 27–34 周）

## 9.1 首批任务范围

Pick-and-place：将单个方块放入托盘。

Object sorting：根据颜色将两个物体放入对应区域。

Container placement：将杯状物放到指定垫片或容器中。

失败恢复扩展：抓取失败后退回观察位并重试一次。

## 9.2 数据采集标准

每个基础任务先收集 100–200 条成功轨迹；质量优先于数量。

训练集、验证集、测试集按场景和物体初始位姿划分，避免相邻 episode 泄漏。

每条轨迹记录：任务文本、相机帧、关节状态、动作、时间戳、成功标记和人工备注。

失败轨迹单独保存并分类，不直接混入监督训练集。

每轮部署后按失败类型定向补采，而不是盲目增加同质数据。

| 周次 | 主题 | 任务 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 27 周 | 任务与安全协议 | 固定物体、工作区、起始姿态、速度、终止条件和急停流程。 | 完成书面操作 SOP。 |
| 第 28 周 | 首批数据 | 收集单物体 pick-and-place 数据，进行质量抽检和回放。 | 100–200 条成功轨迹。 |
| 第 29 周 | 训练基线 | 训练 BC / ACT；记录训练曲线、验证 loss 和离线可视化。 | 得到可部署 checkpoint。 |
| 第 30 周 | 首次部署 | 低速、人工看护下执行 20 次；记录失败视频和状态。 | 形成第一版失败分布。 |
| 第 31 周 | 针对性补采 | 针对抓取偏移、遮挡、放置抖动等问题补采。 | 失败占比明显下降。 |
| 第 32 周 | 第二任务 | 加入颜色分类或指定容器任务；保持任务文本一致性。 | 第二项任务可训练和部署。 |
| 第 33 周 | 多任务策略 | 比较单任务模型、条件策略或多头策略。 | 确定最终技能组织方式。 |
| 第 34 周 | 真实评测 | 每项任务固定 20 次测试，统计成功率与置信区间。 | 3 类任务总体 ≥70%。 |

## 9.3 失败分类模板

| 类别 | 典型现象 | 优先排查 | 改进方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 感知 | 目标定位不稳定、受光照影响 | 相机曝光、视角、数据覆盖 | 锁定曝光、补充困难视角 |
| 策略 | 抓偏、动作抖动、过早闭合夹爪 | 动作归一化、chunk、训练数据 | 补采纠正轨迹、动作平滑 |
| 控制 | 延迟、关节越界、串口丢包 | 频率、限位、通信日志 | 降低速度、加 watchdog |
| 任务规划 | 选择错误技能或目标 | 技能前置条件和对象状态 | 结构化状态、参数验证 |
| 验证 | 失败未被发现或误判 | 视觉判据、阈值、观察位姿 | 增加验证视角和规则 |

阶段门禁 E 至少 3 类真实任务，每类 20 次独立测试，总成功率达到 70%；能从日志中区分感知、策略、控制、规划和验证故障。只有稳定的底层技能才允许接入 LLM。

# 10. 阶段 F：完整具身 Agent 集成（第 35–40 周）

## 10.1 推荐系统分层

LLM Task Planner：把自然语言指令拆解为有限的技能序列；输出结构化 JSON，不输出连续关节动作。

Skill Registry：声明每个技能的参数、前置条件、终止条件、超时和失败码。

Perception / State：维护当前可见对象、目标属性、机械臂状态和任务历史。

Policy Executor：加载 ACT/BC checkpoint，执行一段有限时长动作；支持中断。

Verifier：通过规则、状态或 VLM 判断子任务是否完成。

Recovery Manager：根据失败码选择重试、换观察位、重新抓取或终止。

Safety Supervisor：独立于 LLM，始终执行速度、工作区、超时和急停约束。

## 10.2 技能接口示例

pick(object_id, grasp_hint=None) -> success | not_found | grasp_failed

place(target_zone) -> success | target_unreachable | object_dropped

move_to_observation_pose(pose_name) -> success | blocked

verify(predicate, timeout_s) -> true | false | uncertain

recover(error_code, context) -> next_skill | abort

| 周次 | 主题 | 任务 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 35 周 | 技能封装 | 把真实策略封装为有超时、有错误码、有前置条件的技能 API。 | 可由脚本稳定组合调用。 |
| 第 36 周 | LLM Planner | 限定技能集合，设计 JSON schema、计划验证和参数校验。 | 自然语言到技能序列准确率 ≥90%。 |
| 第 37 周 | 任务验证 | 实现放置成功、夹爪持有、目标区域等判据；可选 VLM 辅助。 | 子任务结束可可靠判定。 |
| 第 38 周 | 记忆与恢复 | 记录对象状态、失败次数和当前计划；实现一次受控重试。 | 典型失败可恢复。 |
| 第 39 周 | 端到端评测 | 建立自然语言任务集，批量执行并输出日志、视频和指标。 | 完成最终指标表。 |
| 第 40 周 | 交付与展示 | 整理 README、架构图、数据说明、模型卡、演示视频和复盘。 | 第三方可按文档复现演示。 |

## 10.3 端到端任务示例

用户指令：“把红色方块放到左侧托盘，再把蓝色方块放到右侧托盘。”

Planner 解析约束并生成：observe → pick(red) → place(left) → verify → pick(blue) → place(right) → verify。

每个 pick/place 由已训练策略执行，LLM 不参与高频控制。

若抓取失败，Verifier 返回 grasp_failed，Recovery Manager 触发观察位重置并重试一次。

超过最大重试次数后安全终止，输出失败原因和轨迹链接。

# 11. 技术栈与环境建议

| 层次 | 推荐工具 | 使用阶段 | 选择理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| LLM Agent | Python、Pydantic/JSON Schema、自有 Agent 框架 | 全程 | 复用现有能力，保证动作参数可验证 |
| 语义仿真 | AI2-THOR | 阶段 A | 适合高层交互和室内任务闭环 [1] |
| 机械臂仿真 | ManiSkill / MuJoCo | 阶段 B–C | Gym 接口、操作任务和策略训练 [2] |
| 机器人学习 | PyTorch、LeRobot | 阶段 C–F | 统一数据集、策略和硬件接口 [3][4] |
| 真实硬件 | SO-101 leader/follower | 阶段 D–F | 低成本遥操作数据采集路线 [5] |
| 实验管理 | Git、DVC 或明确的数据版本目录、W&B/MLflow 可选 | 全程 | 保证模型、数据和指标可追溯 |
| ROS 2 | 可选，硬件驱动或多进程系统确有需要时再加入 | 阶段 F 之后 | 避免过早增加系统复杂度 |

## 11.1 操作系统建议

前期在 macOS 上可以完成 AI2-THOR、代码开发和部分 CPU 仿真。ManiSkill 官方文档说明 macOS 可运行 CPU simulation 和标准渲染，但目前不支持 GPU simulation，因此视觉策略训练和大规模仿真建议迁移到 Linux + NVIDIA GPU。[2]

ROS 2 不列为前置条件。若后续确实需要 ROS，优先选择硬件驱动明确支持的当前 LTS 版本。按 2026 年 7 月的官方发布信息，Lyrical Luth 是 LTS，支持期到 2031 年 5 月；但新发行版生态兼容性可能滞后，应以具体驱动和 LeRobot 集成测试为准。[6]

## 11.2 推荐仓库结构

embodied-agent/

├── apps/                 # sim_agent、real_robot、demo

├── agents/               # planner、memory、verifier、recovery

├── skills/               # pick、place、observe 等统一接口

├── envs/                 # AI2-THOR / ManiSkill 适配器

├── policies/             # BC、ACT、world model、checkpoints 配置

├── hardware/             # SO-101 控制、标定、相机和安全限制

├── datasets/             # 数据清单与版本元数据，不直接提交大文件

├── evaluation/           # 任务集、评测脚本、指标和报告

├── configs/              # 环境、任务、模型与设备配置

└── docs/                 # 架构、SOP、实验记录和复盘

# 12. 评测体系

## 12.1 核心指标

| 指标 | 计算方式 | 阶段目标 | 最终目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| Task Success Rate | 成功 episode / 总 episode | 仿真 ≥80%，真实 ≥70% | 真实 ≥70%，理想 ≥85% |
| Subtask Success | 每个技能独立成功率 | 定位薄弱技能 | 关键技能 ≥85% |
| Recovery Rate | 失败后最终成功 / 可恢复失败 | 实现受控重试 | ≥50%，理想 ≥60% |
| Action Efficiency | 实际步数 / 参考步数 | 持续下降 | 无明显重复动作 |
| Safety Violation | 越界、急停、危险碰撞次数 | 必须为 0 | 必须为 0 |
| Planner Accuracy | 正确技能序列 / 指令数 | ≥90% | ≥95% |
| Dataset Quality | 成功率、同步错误、异常帧比例 | 异常 episode 可识别 | 关键字段缺失为 0 |

## 12.2 每次实验必须记录

代码提交哈希、环境依赖锁文件和硬件配置。

数据集版本、任务划分、相机参数和校准版本。

模型配置、checkpoint、训练时长和随机种子。

每个 episode 的任务文本、结果、失败码、视频和关键状态。

汇总指标与下一轮唯一要验证的假设。

# 13. 风险与应对

| 风险 | 早期信号 | 应对措施 | 触发降级方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 依赖与环境冲突 | 安装时间超过两晚、版本不断漂移 | 每个框架独立环境；锁定 Python 和依赖；保留最小示例 | 暂停新框架，只保留 AI2-THOR + ManiSkill + LeRobot |
| 硬件延期或损坏 | 缺件、舵机异常、返工频繁 | 采购备件；到货立即逐件测试；保存装配记录 | 延长仿真阶段，真实任务缩减为单物体 |
| 数据质量不足 | 训练 loss 下降但 rollout 失败 | 视频抽检；统一起始姿态；同步校验；失败分类 | 回到单任务、单物体、固定背景 |
| 计算资源不足 | 训练时间过长、OOM | 降低分辨率、batch、模型规模；云 GPU | 只训练 BC/ACT 小模型，不训练大 VLA |
| sim-to-real 落差 | 仿真成功、真实完全失败 | 真实数据优先；仿真仅做概念验证；加入扰动 | 取消仿真预训练，直接真实模仿学习 |
| LLM 规划不稳定 | 技能参数错误、重复计划 | JSON schema、有限技能集、计划静态检查 | 使用规则 planner 作为基线 |
| 安全风险 | 机械臂抖动、越界、发热 | 限速、工作区、watchdog、急停、人工看护 | 立即停机，退回单关节低速测试 |
| 业余时间中断 | 连续两周无有效产出 | 缩小任务、固定每周里程碑、保留实验日志 | 将最终范围缩减为 1–2 个稳定任务 |

# 14. 四个关键决策门

决策门 1｜第 6 周 是否仍对“真实环境中的闭环 Agent”感兴趣。若 AI2-THOR 阶段已经明显缺乏兴趣，可以停止，无硬件沉没成本。

决策门 2｜第 14 周 是否能稳定完成仿真机械臂任务。通过后才启动 SO-101 采购；未通过先补机器人学和控制。

决策门 3｜第 26 周 硬件是否稳定、数据是否可录制、安全措施是否有效。未通过不运行学习策略。

决策门 4｜第 34 周 底层技能是否达到 70% 真实成功率。只有通过后才接入 LLM，避免用高层推理掩盖低层不稳定。

# 15. 时间不足时的最小可行版本

若工作繁忙导致平均每周投入低于 6 小时，不建议放弃整个项目，而应把最终范围缩减为以下 MVP：

一个 SO-101 follower + leader 遥操作系统；一个固定摄像头。

单一任务：将一个方块放入固定托盘。

100–150 条成功轨迹，训练一个 ACT/BC 策略。

LLM 只负责将两三种自然语言表达映射到 pick_and_place 技能。

Verifier 使用固定区域和夹爪状态规则，不引入复杂 VLM。

最终评测 20 次，成功率达到 70%，保存视频、日志和模型。

MVP 时间 该缩减版本通常可在 6–8 个月内完成，仍然覆盖真实硬件、数据采集、策略训练、部署、LLM 规划和评测的完整闭环。

# 16. 第 1–2 周任务

## 第 1 周末必须完成

创建仓库和独立 Python 环境。

运行 AI2-THOR 官方最小示例。

手动执行 MoveAhead、Rotate、PickupObject 和 PutObject。

把每一步 RGB、metadata、action、success 保存到 JSONL。

写一页实验记录：遇到的问题、解决方案和下周目标。

## 第 2 周末必须完成

定义统一的 Observation、Action、StepResult 数据结构。

实现动作白名单、参数校验、最大步数和超时。

完成一个不用 LLM 的 scripted task。

为 scripted task 写自动验收测试。

确定第 3–6 周的 10 条评测任务。

# 17. 最终交付物清单

☐ 可运行的仿真 Agent 和真实机器人 Agent。

☐ 至少 3 个经过独立评测的真实机械臂技能。

☐ 真实机器人数据集及数据说明。

☐ 训练配置、模型 checkpoint 和模型卡。

☐ LLM Planner、Skill Registry、Verifier、Recovery Manager 和 Safety Supervisor。

☐ 自动化评测脚本、任务集和结果报告。

☐ 装配、标定、数据采集和急停 SOP。

☐ 系统架构图、演示视频、README 和完整复盘。

完成标准 最终项目的价值不在于使用最多模型或框架，而在于从自然语言任务到真实物理执行形成可测量、可复现、可诊断的闭环。只要这个闭环稳定，即使任务范围较小，也已经是一项完整的具身智能工程。

# 18. 官方资料与参考入口

[1] AI2-THOR：交互式具身 AI 环境与 iTHOR 文档

[2] ManiSkill 3：Quickstart、任务与 macOS 安装说明

[3] Hugging Face LeRobot：模型、数据集和真实机器人工具

[4] LeRobotDataset v3.0：数据录制、加载、流式读取与增强

[5] SO-101：物料、装配、校准和使用文档

[6] ROS 2 Releases：当前支持版本与 LTS 生命周期

版本说明：机器人软件生态更新较快。开始每个阶段前，应以官方文档检查当前安装方式、硬件兼容性和支持版本，并将实际版本写入项目的锁文件与实验记录。